## Hoja1
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S6 | S7
Tarea | Responsable | Progreso | Inicio | Fin | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10
Objetivo 1: Optimizacion Sobre el reconocimiento de objetos
Tarea 1.1: Actualizar el modelo de ia para que pueda ser entrenado | Nicolas Alvarado | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-29
Tarea 1.1: Entrenar el modelo para que llegue a porcentajes mas altos | Mateo Valencia | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-29 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-29
Tarea 1.2: Agregar algunos objetos mas | Nicolas Alvarado | 0 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | bar: 2026-04-15 to 2026-05-06
Tarea1.4: Subir todos los archivos-informacion a github | Paula Ortiz | 0 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | bar: 2026-04-29 to 2026-05-06
Objetivo 2: Mejorar aspectos visuales
Tarea 2.1: agregar mas consejos generales | Paula Ortiz | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | bar: 2026-05-06 to 2026-05-13
Tarea 2.2: mejorar el aspecto del html siendo mas amable con el usuario | Paula Ortiz | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | bar: 2026-05-20 to 2026-05-27
Tarea 2.2: Hacer que en el html se reproduzca un video "sin fin" hasta que se toque la pantalla | Mateo Valencia | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | bar: 2026-05-13 to 2026-05-20
Objetivo 3: Movilizar el proyecto a la raspberry
Tarea 3.1: Agregar la funcion de mover los servos | Mateo Valencia | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | bar: 2026-04-15 to 2026-04-22
Tarea 3.2: trasladar la IA a la raspberry | Mateo Valencia y nicolas alvarado | 0 | 2026-05-06 | 2026-06-03 | bar: 2026-05-06 to 2026-06-03
Tarea 3.3 hacer que funcione la raspberry sin un computador externo | Nicolas Alvarado | 0 | 2026-05-06 | 2026-06-03 | bar: 2026-05-06 to 2026-06-03
Tarea 1: Revisar opciones con mejor almacenamiento.